5.1. Календарь и сезонность

- Дата старта модели: 01.09.2026.

- Сезон 1: сентябрь 2026 года по август 2027 года. Далее аналогично.

- Все месячные блоки используют одну временную ось. Сентябрь всегда является первым месяцем сезона.

- Сентябрь 2026 года: 0 продаж франшиз. Продажи начинаются с октября.

5.2. Продажи франшиз

- Годовые планы по пяти сезонам: 66, 72, 72, 60 и 50 проданных франшиз.

- Использовать сезонность на листе «План_продаж», строки 18-22, но нормировать распределение так, чтобы сумма каждого сезона точно равнялась годовому плану.

- Количество продаж в месяце допускается дробным в финансовом прогнозе. Для операционного плана дополнительно показывать округлённое целое значение

- Продажа франшизы, открытие школы и подключение школы к ERP являются разными событиями. Лаг между продажей и открытием 2 месяца

5.3. Партнёры, юрлица, школы и дети

- Ввести четыре независимых показателя: активные юрлица, дети действующей сети, дети новых когорт. – если считаешь необходимым

- Стартовое количество детей действующей сети: 5 200. Стартовое количество юрлиц 49 .

- Дети действующей сети растут на 10% год к году, с ежегодным пересчётом на начало сезона. Рост должен быть сложным: 5 200 × 1,10 × 1,10,

- Внутри сезона к детям применяется отдельный индекс сезонной посещаемости.

- Новая школа в первый сезон выходит на среднее значение «Микс_продаж!N44». В текущей версии это около 75 детей. Значение второго года «O44», около 165 детей, использовать только после подтверждения смысла показателя тобой.

- Рост новых когорт считать по возрасту когорты: месяц 1-12, месяц 13-24, далее зрелая школа.

- Закрытие школы должно уменьшать детей, ERP, роялти и нагрузку менеджеров.

5.4. Паушальные взносы и роялти

- Средний паушальный взнос рассчитывать через взвешенный микс продуктов. Не тянуть в итоговый лист детальную матрицу, если достаточно одного проверяемого среднего по сезону.

- Партнёры, действующие на 31.12.2026, а также продажи до этой даты: роялти 6,5% до 31.12.2029.

- Новые партнёры с 01.01.2027: роялти 8,5% до 31.12.2029.

- С 01.01.2030 все старые и новые партнёры переходят на 10%.

- Сохранить минимальный роялти

5.5. Экипировка: базовая логика

- Поток 1, действующая сеть: сезон 2026/27. Для сентября-декабря использовать согласованные значения из файла «Экипировка Спартак». С января 2027 года применять сезонность из строки 77 листа «Допущения».

- Поток 2, новые партнёры: закупка 50% плановой потребности первого года в первый месяц после открытия, 30% во второй и 20% в третий.

- Новая когорта не должна одновременно попадать в первичную закупку и повторную сезонную продажу. В повторную закупку когорта переходит со второго сезона или по иному подтверждённому правилу.

- Себестоимость одного комплекта: 2 100 ₽. Наценка: 85% к себестоимости. Цена комплекта при этих вводных равна 3 885 ₽

5.6. Склад и возврат займа по мерчу

таблица план мерча  до 31.12.26 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/17tekRsvz9tXAbeD0YXIWhEBALH0hndirZdILTortIuc/edit?gid=1151922913#gid=1151922913

- Стартовый товарный запас по себестоимости: 50 млн ₽. Стартовый беспроцентный займ на мерч: 50 млн ₽.

- Базовое правило погашения: 60% себестоимости реализованного мерча направляется на возврат займа, 40% остаётся в операционном денежном потоке УК.

- Платёж по займу ограничивается остатком займа, доступными денежными средствами и требованием сохранить склад минимум на шесть месяцев будущих продаж.

- При достижении минимума склада – мы продолжаем закрывать склад, очередное пополнение склада необходимо уже за счет собственных средств, при это закупок на 6 мес вперед надо сделать не чаще 4 раз в год. Т.е. один раз закупаемся на следующую 4 месяцев

- Отдельно показать: склад на начало, себестоимость списания, закупки, склад на конец, целевой шестимесячный запас, , займ на начало, погашение, займ на конец.

5.7. ERP и прочие операционные расходы

- ERP: 80 тыс. ₽ в месяц за стартовую базу. Каждая новая подключённая активная школа добавляет 3 тыс. ₽ в месяц с месяца подключения.

- Базовое количество школ, включённых в 80 тыс. ₽, зафиксировать отдельным допущением. До подтверждения использовать число активных школ на 01.09.2026.

- Офис, аренда, уборка и одно парковочное место оставить без изменений до фактического переезда.

- Юристы, аудит и бухгалтерия: 40 тыс. ₽ в месяц.

- Прочие IT-сервисы: 80 тыс. ₽ в месяц, отдельной строкой.

- Маркетинг, дизайн и SMM как подрядчики: 100 тыс. ₽ в месяц до 31.08.2027. С 01.09.2027: штатный SMM-специалист 100 тыс. ₽ на руки и подрядчики 40 тыс. ₽ в месяц.

6. Штат, ФОТ и кадровые триггеры

6.1. Действующее ядро и новые роли

- Действующее ядро сотрудников и текущие оклады оставить как в версии 5, кроме изменений ниже.

- Левона Авакяна перевести из менеджера развития в проектного менеджера. Оклад сохранить

- С 01.01.2027 добавить делопроизводителя-офис-менеджера с окладом 70 тыс. ₽ на руки.

- С 01.09.2027 добавить SMM-специалиста с окладом 100 тыс. ₽ на руки.

- С 01.01.2028 увеличить оклад генерального директора на 100 тыс. ₽ на руки.

- С 01.09.2027 и далее ежегодно 1 сентября индексировать оклады всех активных сотрудников на инфляцию. Новые сотрудники также попадают под следующую ежегодную индексацию.

6.2. Менеджеры развития

- Норма: один менеджер развития на 35 активных юрлиц.

- После перевода Левона проектным менеджером в операционном контуре остаются два менеджера развития.

- Нового менеджера развития нанимать в месяц достижения 70 активных юрлиц, затем по аналогичной ступени 105, 140 и далее. Это правило является опережающим наймом на границе полной загрузки.

- На найм каждой новой штатной единицы закладывать комиссию кадрового агентства в размере одного месячного оклада gross.

6.3. Разовые и регулярные расходы на найм

- В октябре 2026 года: 240 тыс. ₽ на замену директора по маркетингу.

- Ежегодный резерв на ротацию кадров: базово 350 тыс. ₽ в год, как середина диапазона 300-400 тыс. ₽.

6.4. Премии

- Менеджеры развития: до 31.12.2026 ежемесячно 25 тыс. ₽ на руки, с 01.01.2027 ежемесячно 30 тыс. ₽ на руки. НДФЛ и страховые взносы учитывать. Проектный менеджер Левон входит в эту историю.

- Евгений Жосан: при двух и более продажах за месяц премия 4% от суммы паушальных взносов этого месяца. Вычитать из этой выручки ндс, фсс, ндфл., т.е. на руки получит 4% минус все налоги.

- При пяти и более продажах за месяц подключать дополнительного менеджера по продажам: 80 тыс. ₽ на руки плюс 5% от паушальных взносов, аналогично с налогами как выше. Это временный подрядчик.

- С 01.10.2027 предусмотреть квартальные премии 60% от одного месячного оклада для остальных сотрудников. Первую выплату до уточнения поставить за IV квартал 2027 года в декабре 2027 года.

- Менеджеры развития и отдел продаж, имеющие отдельные схемы, не должны автоматически получать двойную премию.

7. Маркетинг и воронка продаж

- Таргетированная реклама возникает за два месяца до плановой продажи.

- До уточнения бюджет равен 160 тыс. ₽ на одну будущую продажу. Формула: продажи месяца M × 160 тыс. ₽ отражаются расходом в месяце M-2.

- Ежегодные размещения: БИБОСС 250 тыс. ₽ в октябре, TopFranchise 250 тыс. ₽ в ноябре, Forbes 250 тыс. ₽ в декабре. Повторять каждый год в тех же месяцах.

- Над строкой продаж на листе «Помесячно» показать лиды. Конверсия лид в продажу: 3%. Формула лидов: продажи / 3%, для операционного плана округлять вверх.

8. Дебиторка, кредиторка и налоги

Модель должна чётко разделять начисление доходов и расходов в БДР и фактическое движение денег в БДДС.

- Дебиторка и кредиторка: оставить управляемыми допущениями. Базово 15 дней. – если считаешь так же это удобным.

- Паушальный взнос поступает в месяц продажи, так как продажа считается состоявшейся после оплаты.

9. Лагеря (опциально в след модели)

Прошу предусмотреть дополнительную активност «лагеря», которые мы будем проводить в июне месяце. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZiqH3jLh7VPf3kbnOtFxhfScxiUAO7nF/edit?gid=1787477829#gid=1787477829
при это учесть что оплаты мы собираем с авансами 40/60, продажи пойдут с февраля и будут идти в равных долях до мая включительно, будем проводить 2 смены по 100 человек. 
оплата за проживание так же будет 40/60, первая оплата в марте.

10. История

По возможности предусмотреть в моедел сезон 25/26, что бы видеть итоговый результат в двух вариациях:

- Если учитывать с 01.09.25
2) если учитывать с 01.09.26